## tareas-de-equipo
Tareas de Equipo
Planeacion
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Analisis de Contexto | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Alta | 2019-02-11 | 2019-02-17
Mesas de trabajo | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-02-17 | 2019-02-20
Verificacion Requsitos Generales | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Alta | 2019-02-20 | 2019-02-23
Levantamiento requerimientos Funcionales | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-02-24 | 2019-02-28
Levantamiento requerimientos no funcionales | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-02-26 | 2019-03-02
Documentación
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Casos de Uso [Version Incial] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Alta | 2019-03-02 | 2019-03-06
Casos de Uso [Version Final] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-03-07 | 2019-03-11
Diagrama de Contexto | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Alta | 2019-03-12 | 2019-03-16
Diagramas de Gestión de Módulos | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Alta | 2019-03-17 | 2019-03-21
Modelamiento de Arquitectura de Software [General] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-04-03 | 2019-04-07
Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-03-30 | 2019-04-03
Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-03-26 | 2019-03-30
Modelamiento Aquitectura por Capas | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Listo | Media | 2019-03-22 | 2019-03-26
Desarrollo
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | En proceso | Media | 2019-04-08 | 2019-04-10
Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Esperando revisión | Media | 2019-04-08 | 2019-04-10
Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-04-17 | 2019-04-19
Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-04-26 | 2019-04-28
Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-05 | 2019-05-07
Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-14 | 2019-05-16
Pruebas
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | En proceso | Media | 2019-04-11 | 2019-04-13
Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Esperando revisión | Media | 2019-04-11 | 2019-04-13
Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-04-20 | 2019-04-22
Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-04-29 | 2019-05-01
Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-08 | 2019-05-10
Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-17 | 2019-05-19
Pruebas Integrales Del Sistema | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-23 | 2019-05-24
Ajustes derivados de las Pruebas
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Ajustes Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Esperando revisión | Media | 2019-04-14 | 2019-04-16
Ajustes Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Esperando revisión | Media | 2019-04-14 | 2019-04-16
Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-04-23 | 2019-04-25
Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-02 | 2019-05-04
Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-11 | 2019-05-13
Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Media | 2019-05-20 | 2019-05-22
Salida en Vivo
Name | Responsable | Estado | Prioridad | Timeline - Start | Timeline - End
Salida En Vivo Proyecto K-POS | Adrian Diaz, Juan Montaña, Ney Lopez | Estancado | Alta | 2019-05-25 | 2019-05-26