## Timeline
Board - Tareas de Equipo (days)
Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Feb-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Mar-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | Apr-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019 | May-2019
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19) | Analisis de Contexto (11/Feb/19 - 17/Feb/19)
[6 empty] | Mesas de trabajo (17/Feb/19 - 20/Feb/19) | Mesas de trabajo (17/Feb/19 - 20/Feb/19) | Mesas de trabajo (17/Feb/19 - 20/Feb/19) | Mesas de trabajo (17/Feb/19 - 20/Feb/19)
[9 empty] | Verificacion Requsitos Generales (20/Feb/19 - 23/Feb/19) | Verificacion Requsitos Generales (20/Feb/19 - 23/Feb/19) | Verificacion Requsitos Generales (20/Feb/19 - 23/Feb/19) | Verificacion Requsitos Generales (20/Feb/19 - 23/Feb/19)
[13 empty] | Levantamiento requerimientos Funcionales (24/Feb/19 - 28/Feb/19) | Levantamiento requerimientos Funcionales (24/Feb/19 - 28/Feb/19) | Levantamiento requerimientos Funcionales (24/Feb/19 - 28/Feb/19) | Levantamiento requerimientos Funcionales (24/Feb/19 - 28/Feb/19) | Levantamiento requerimientos Funcionales (24/Feb/19 - 28/Feb/19)
[15 empty] | Levantamiento requerimientos no funcionales (26/Feb/19 - 02/Mar/19) | Levantamiento requerimientos no funcionales (26/Feb/19 - 02/Mar/19) | Levantamiento requerimientos no funcionales (26/Feb/19 - 02/Mar/19) | Levantamiento requerimientos no funcionales (26/Feb/19 - 02/Mar/19) | Levantamiento requerimientos no funcionales (26/Feb/19 - 02/Mar/19)
[19 empty] | Casos de Uso [Version Incial] (02/Mar/19 - 06/Mar/19) | Casos de Uso [Version Incial] (02/Mar/19 - 06/Mar/19) | Casos de Uso [Version Incial] (02/Mar/19 - 06/Mar/19) | Casos de Uso [Version Incial] (02/Mar/19 - 06/Mar/19) | Casos de Uso [Version Incial] (02/Mar/19 - 06/Mar/19)
[24 empty] | Casos de Uso [Version Final] (07/Mar/19 - 11/Mar/19) | Casos de Uso [Version Final] (07/Mar/19 - 11/Mar/19) | Casos de Uso [Version Final] (07/Mar/19 - 11/Mar/19) | Casos de Uso [Version Final] (07/Mar/19 - 11/Mar/19) | Casos de Uso [Version Final] (07/Mar/19 - 11/Mar/19)
[29 empty] | Diagrama de Contexto (12/Mar/19 - 16/Mar/19) | Diagrama de Contexto (12/Mar/19 - 16/Mar/19) | Diagrama de Contexto (12/Mar/19 - 16/Mar/19) | Diagrama de Contexto (12/Mar/19 - 16/Mar/19) | Diagrama de Contexto (12/Mar/19 - 16/Mar/19)
[34 empty] | Diagramas de Gestión de Módulos (17/Mar/19 - 21/Mar/19) | Diagramas de Gestión de Módulos (17/Mar/19 - 21/Mar/19) | Diagramas de Gestión de Módulos (17/Mar/19 - 21/Mar/19) | Diagramas de Gestión de Módulos (17/Mar/19 - 21/Mar/19) | Diagramas de Gestión de Módulos (17/Mar/19 - 21/Mar/19)
[39 empty] | Modelamiento Aquitectura por Capas (22/Mar/19 - 26/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura por Capas (22/Mar/19 - 26/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura por Capas (22/Mar/19 - 26/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura por Capas (22/Mar/19 - 26/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura por Capas (22/Mar/19 - 26/Mar/19)
[43 empty] | Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador (26/Mar/19 - 30/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador (26/Mar/19 - 30/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador (26/Mar/19 - 30/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador (26/Mar/19 - 30/Mar/19) | Modelamiento Aquitectura Modelo-Vista-Controlador (26/Mar/19 - 30/Mar/19)
[47 empty] | Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor (30/Mar/19 - 03/Apr/19) | Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor (30/Mar/19 - 03/Apr/19) | Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor (30/Mar/19 - 03/Apr/19) | Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor (30/Mar/19 - 03/Apr/19) | Modelamiento Aquitectura Cliente-Servidor (30/Mar/19 - 03/Apr/19)
[51 empty] | Modelamiento de Arquitectura de Software [General] (03/Apr/19 - 07/Apr/19) | Modelamiento de Arquitectura de Software [General] (03/Apr/19 - 07/Apr/19) | Modelamiento de Arquitectura de Software [General] (03/Apr/19 - 07/Apr/19) | Modelamiento de Arquitectura de Software [General] (03/Apr/19 - 07/Apr/19) | Modelamiento de Arquitectura de Software [General] (03/Apr/19 - 07/Apr/19)
[56 empty] | Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (08/Apr/19 - 10/Apr/19) | Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (08/Apr/19 - 10/Apr/19) | Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (08/Apr/19 - 10/Apr/19)
[56 empty] | Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (08/Apr/19 - 10/Apr/19) | Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (08/Apr/19 - 10/Apr/19) | Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (08/Apr/19 - 10/Apr/19)
[59 empty] | Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (11/Apr/19 - 13/Apr/19) | Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (11/Apr/19 - 13/Apr/19) | Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (11/Apr/19 - 13/Apr/19)
[59 empty] | Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (11/Apr/19 - 13/Apr/19) | Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (11/Apr/19 - 13/Apr/19) | Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (11/Apr/19 - 13/Apr/19)
[62 empty] | Ajustes Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (14/Apr/19 - 16/Apr/19) | Ajustes Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (14/Apr/19 - 16/Apr/19) | Ajustes Pruebas Maquetación Interfaz Grafica [CSS - HTML5] (14/Apr/19 - 16/Apr/19)
[62 empty] | Ajustes Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (14/Apr/19 - 16/Apr/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (14/Apr/19 - 16/Apr/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Arquitectura Modelo-Vista-Controlador [PHP] (14/Apr/19 - 16/Apr/19)
[65 empty] | Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (17/Apr/19 - 19/Apr/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (17/Apr/19 - 19/Apr/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (17/Apr/19 - 19/Apr/19)
[68 empty] | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (20/Apr/19 - 22/Apr/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (20/Apr/19 - 22/Apr/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (20/Apr/19 - 22/Apr/19)
[71 empty] | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (23/Apr/19 - 25/Apr/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (23/Apr/19 - 25/Apr/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Inventarios [PHP] (23/Apr/19 - 25/Apr/19)
[74 empty] | Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (26/Apr/19 - 28/Apr/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (26/Apr/19 - 28/Apr/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (26/Apr/19 - 28/Apr/19)
[77 empty] | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (29/Apr/19 - 01/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (29/Apr/19 - 01/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (29/Apr/19 - 01/May/19)
[80 empty] | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (02/May/19 - 04/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (02/May/19 - 04/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Ventas [PHP] (02/May/19 - 04/May/19)
[83 empty] | Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (05/May/19 - 07/May/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (05/May/19 - 07/May/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (05/May/19 - 07/May/19)
[86 empty] | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (08/May/19 - 10/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (08/May/19 - 10/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (08/May/19 - 10/May/19)
[89 empty] | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (11/May/19 - 13/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (11/May/19 - 13/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Facturas [PHP] (11/May/19 - 13/May/19)
[92 empty] | Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (14/May/19 - 16/May/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (14/May/19 - 16/May/19) | Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (14/May/19 - 16/May/19)
[95 empty] | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (17/May/19 - 19/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (17/May/19 - 19/May/19) | Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (17/May/19 - 19/May/19)
[98 empty] | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (20/May/19 - 22/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (20/May/19 - 22/May/19) | Ajustes Pruebas Desarrollo Módulo Gestión de Reportes [PHP] (20/May/19 - 22/May/19)
[101 empty] | Pruebas Integrales Del Sistema (23/May/19 - 24/May/19) | Pruebas Integrales Del Sistema (23/May/19 - 24/May/19)
[103 empty] | Salida En Vivo Proyecto K-POS (25/May/19 - 26/May/19) | Salida En Vivo Proyecto K-POS (25/May/19 - 26/May/19)